## E-6 PROGRAMA DE OBRA VOL IMP BA
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 1 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
PISTA DE ARRANCONES CD. CUAUHTEMOC, CHIH.
ÁREA DE PISTA
PRELIMINARES
1.1.1 |  | Trazo y nivelación de área a intervenir; Incluye: | 9742.26 | m2 | 1000 | 5110 | [6 empty] | 8742.26 | 44672.95 |  |  |  |  | 9742.26 | 49782.95
material, mano de obra, herramienta, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
1.1.2 |  | Despalme por medios mecánicos, para albergar | 3411.99 | m3 | [8 empty] | 3411.99 | 71515.31 |  |  |  |  | 3411.99 | 71515.31
terracerias para mejoramiento de terreno, hasta una
profundidad promedio de 0.35 m, incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
1.1.3 |  | Corte por medios mecánicos, para albergar | 5867.82 | m3 | [8 empty] | 5867.82 | 214996.92 |  |  |  |  | 5867.82 | 214996.92
terracerias para mejoramiento de terreno, hasta una
profundidad promedio de 0.40 m promedio incluye:
material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
1.1.4 |  | Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de | 8865.45 | m3 | [8 empty] | 8865.45 | 480950.66 |  |  |  |  | 8865.45 | 480950.66
material producto de excavación, demoliciones, en
camión, hasta una distancia promedio de 5 km.
(incluye: especificación particular y general).
1.1.5 |  | Limpieza durante y final de obra, incluye; mano de | 9742.26 | m2 | [8 empty] | 9742.26 | 65662.83 |  |  |  |  | 9742.26 | 65662.83
obra, equipo, herramientas, y todo lo necesario para
su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
TERRACERIAS
|  |  |  | SUMA DE HOJA |  | 5110 | [7 empty] | 877798.67 | [5 empty] | 882908.67
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 | [7 empty] | 877798.67 | [5 empty] | 882908.67
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 | [7 empty] | 140447.7872 | [5 empty] | 141265.3872
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 | [7 empty] | 1018246.4572 | [5 empty] | 1024174.0572
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 2 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
1.2.1 |  | Tratamiento de terreno natural para formar un piso | 9742.26 | m2 | [8 empty] | 9742.26 | 415604.81 |  |  |  |  | 9742.26 | 415604.81
compacto en un espesor de 20 cm, incluye; afine, sin
escarificar, incorporación de humedad, eliminando las
particulas mayores a 3" y compactado al 95% de su
PVSM determinado mediante las pruebas PROCTOR
o AASHTO según se requiera. Supervisión y
laboratorio sólo checarán y recibirán tramos
completos en caso de ser calles aisladas. (incluye:
especificación particular y general).
1.2.2 |  | Suministro de matacan de 2" - 8", espesor de 0.30 m, | 2922.68 | m3 | [8 empty] | 2922.68 | 645269.29 |  |  |  |  | 2922.68 | 645269.29
libre de particulas finas incluye; suministro, acarreos
dentro de la obra necesarios para su correcta
ejecución. (incluye: especificación particular y
general).
1.2.3 |  | Tratamiento de matacan de 2"- 8" para zona de corte, | 2922.68 | m3 | [8 empty] | 2922.68 | 107028.54 |  |  |  |  | 2922.68 | 107028.54
incluye: afine, escarificación, incorporación de
humedad, bandeo hasta lograr su acomodo y
compactado al 95% de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
1.2.4 |  | Suministro de sub-base hidráulica, espesor de 0.15 m, | 1682.33 | m3 | [8 empty] | 1682.33 | 264899.68 |  |  |  |  | 1682.33 | 264899.68
incluye: solo suministro puesto en obra medido suelto,
de acuerdo a las normas vigentes S.C.T., A.S.T.M., Y
NMX. (incluye: especificación particular y general).
1.2.5 |  | Tratamiento de sub-base hidráulica, incluye: afine, | 1294.1 | m3 | [8 empty] | 1294.1 | 120791.29 |  |  |  |  | 1294.1 | 120791.29
escarificación, incorporación de humedad y
compactado al 100 % de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [9 empty] | 1553593.61 | [5 empty] | 1553593.61
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 | [7 empty] | 2431392.28 | [5 empty] | 2436502.28
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 | [7 empty] | 389022.7648 | [5 empty] | 389840.3648
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 | [7 empty] | 2820415.0448 | [5 empty] | 2826342.6448
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 3 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
1.2.6 |  | Suministro de base hidráulica triturada, espesor de | 2532.98 | m3 | [8 empty] | 1000 | 356880 | 1532.98 | 547089.9 |  |  | 2532.98 | 903969.9
0.20 m, incluye: solo suministro puesto en obra medido
suelto, de acuerdo a las normas vigentes S.C.T.,
A.S.T.M., Y NMX. (incluye: especificación particular y
general).
1.2.7 |  | Tratamiento de base hidráulica triturada, incluye: afine, | 1948.45 | m3 | [8 empty] | 800 | 96520 | 1148.45 | 138560.49 |  |  | 1948.45 | 235080.49
escarificación, incorporación de humedad y
compactado al 100 % de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
1.2.8 |  | Impregnacion de la base con emulsion asfaltica de | 9742.26 | m2 | [10 empty] | 9742.26 | 224851.36 |  |  | 9742.26 | 224851.36
rompimiento lento a razon de 1.2 a 1.5 lt/m2. Incluye
limpieza de superficie. (incluye: especificación
particular y general).
1.2.9 |  | Poreo a base de arena n° 8 en proporcion de 6 a 8 | 9742.26 | m2 | [10 empty] | 9742.26 | 21822.66 |  |  | 9742.26 | 21822.66
lt/m2, incluye; suministro, acarreos dentro de la obra
necesarios para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
CARPETA DE CONCRETO
1.3.1 |  | Tendido de carpeta de concreto hidráulico MR= 42.5 | 1114.91 | m2 | [10 empty] | 1114.91 | 165352.3 |  |  | 1114.91 | 165352.3
de 0.2032 m de espesor (8") con un ancho de losa no
mayor de 3.60 m, junta longitudinal con varilla
corrugada de 1/2" de 45 cm @ 60 cm, junta
transversal aserrada a 1/3 del espesor de la losa de
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [9 empty] | 453400 |  | 1097676.71 |  |  |  | 1551076.71
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 | [7 empty] | 2884792.28 |  | 1097676.71 |  |  |  | 3987578.99
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 | [7 empty] | 461566.7648 |  | 175628.2736 |  |  |  | 638012.6384
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 | [7 empty] | 3346359.0448 |  | 1273304.9836 |  |  |  | 4625591.6284
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 4 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
profundidad y la separación entre juntas no mayor de
24 espesores. (concreto suministrado por municipio),
(incluye: especificación particular y general).
1.3.2 |  | Suministro y habilitado de acero de refuerzo del #3 @ | 3119.74 | kg | [10 empty] | 3119.74 | 122418.6 |  |  | 3119.74 | 122418.6
0.40m en ambos sentidos, para retícula para losa de
concreto, incluye: Material, mano de obra,
herramienta, equipo, limpieza del lugar de trabajo, y
todo lo necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
1.3.3 |  | Corte y sellado de juntas en concreto aserrada a 1/3 | 744 | m | [10 empty] | 744 | 18793.44 |  |  | 744 | 18793.44
del espesor de la losa de profundidad, separación
entre juntas no mayor de 22 espesores en ambos
sentidos, colocación de cola de rata 1/4" a una
profundidad de 2.0" aplicacion de Sellador Ultralastic
de 2 componentes catalizado, autonivelante, mca.
Comex. Incluye: aspirado, limpieza, corte, retiro de
exceso, materiales, mano de obra y lo necesario para
su correcta construcción. (incluye: especificación
particular y general).
1.3.4 |  | Construcción de dentellón de 100 lts/ml, Incluye; | 36 | m | [10 empty] | 36 | 2161.08 |  |  | 36 | 2161.08
excavación en material "B-C 70-30", afine, cimbrado y
colado. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03) (concreto
suministrado por municipio). (incluye: especificación
particular y general).
CARPETA ASFALTICA
1.4.1 |  | Riego de liga a base de emulsión asfáltica rr-2k de | 8627.35 | m2 | [12 empty] | 8627.35 | 73850.12 | 8627.35 | 73850.12
acuerdo a normas s.c.t. vigentes (0.3 a 0.5) lts/m2, el
cual podrá variar en función de las condiciones de la
superficie por tender. (incluye: especificación
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 143373.12 |  | 73850.12 |  | 217223.24
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 | [7 empty] | 2884792.28 |  | 1241049.83 |  | 73850.12 |  | 4204802.23
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 | [7 empty] | 461566.7648 |  | 198567.9728 |  | 11816.0192 |  | 672768.3568
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 | [7 empty] | 3346359.0448 |  | 1439617.8028 |  | 85666.1392 |  | 4877570.5868
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 5 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
particular y general).
1.4.2 |  | Suministro y colocación de carpeta asfáltica elaborada | 8627.35 | m2 | [12 empty] | 8627.35 | 1981874.84 | 8627.35 | 1981874.84
en planta, con cemento asfaltico PG 70-22 y agregado
triturado calizo total máximo de 1" a finos de 5.0 cms
de espesor compactados, 95% de su p.v.s.m., de
acuerdo a las normas vigentes de la s.c.t. incluye;
limpieza del tramo, nivelación con GPS e hilos de
guia, tirada en carpetas de 4 m de ancho cada una con
su longitud total, nivel de tolerancia de falla estricto de
acuerdo a niveles y tendido de carpeta. (incluye:
especificación particular y general).
PUENTE
1.5.1 |  | Trazo y nivelación de área a intervenir; Incluye: | 145 | m2 |  |  | 145 | 740.95 | [10 empty] | 145 | 740.95
material, mano de obra, herramienta, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
1.5.2 |  | Limpieza de tramo de arroyo con maquinaria, a una | 145 | m2 |  |  | 145 | 26564 | [10 empty] | 145 | 26564
altura de 1.00 m de acuerdo a niveles, incluye:
herramienta, equipo, maquinaria, mano de obra, así
como todo lo necesario para su correcta ejecución.
(incluye: especificación particular y general).
1.5.3 |  | Retiro de árboles endémicos existentes dentro de | 40 | pza |  |  | 40 | 48318.4 | [10 empty] | 40 | 48318.4
cause del Rio con un diámetro de tronco promedio de
10", una altura promedio de 15 metros, con follaje
extendido, incluye: herramienta, equipo, maquinaria,
mano de obra, así como todo lo necesario para su
correcta ejecución. (incluye: especificación particular
y general).
1.5.4 |  | Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de | 145 | m3 |  |  | 145 | 7866.25 | [10 empty] | 145 | 7866.25
|  |  |  | SUMA DE HOJA |  |  |  | 83489.6 | [9 empty] | 1981874.84 |  | 2065364.44
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 83489.6 | [5 empty] | 2884792.28 |  | 1241049.83 |  | 2055724.96 |  | 6270166.67
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 13358.336 | [5 empty] | 461566.7648 |  | 198567.9728 |  | 328915.9936 |  | 1003226.6672
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 96847.936 | [5 empty] | 3346359.0448 |  | 1439617.8028 |  | 2384640.9536 |  | 7273393.3372
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 6 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
material producto de excavación, demoliciones, en
camión, hasta una distancia promedio de 5 km.
(incluye: especificación particular y general).
1.5.5 |  | Suministro y colocación de puente media luna baja de | 21 | pza |  |  | 21 | 432686.1 | [10 empty] | 21 | 432686.1
concreto prefabricadas de 83" x 40" x 96", peso de
4300 kg por pieza, Incluye: material, mano de obra,
herramienta, y todo lo necesario para su correcta
ejecución. (incluye: especificación particular y
general).
1.5.6 |  | Construcción de dentellón de 100 lts/ml, Incluye; | 28 | m |  |  | 28 | 1680.84 | [10 empty] | 28 | 1680.84
excavación en material "B-C 70-30", afine, cimbrado y
colado. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03), (concreto
suministrado por municipio). (incluye: especificación
particular y general).
DUCTO PREPARACIÓN PASO ELÉCTRICO
1.6.1 |  | Tubo pad corrugado de 4" para paso de cableado | 42 | m |  |  | 42 | 6633.06 | [10 empty] | 42 | 6633.06
eléctrico únicamente tubo dejando cubiertas la puntas
para su posterior apertura, dejando las líneas
instaladas antes de colocar carpeta de asfalto o
concreto, encofrado en encofrado de arena con una
capa superior de concreto pobre f´c= 100 kg/cm2,
Incluye: material, mano de obra, herramienta, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
MARCAS EN PISTA
5.1 |  | Suministro y aplicación de raya color blanco y/o | 1000 | m | [12 empty] | 1000 | 22510 | 1000 | 22510
amarilla, mca. Comex o similar, continua sencilla para
delimitar carriles, de 10 cm de ancho a base de
pintura para trafico color blanco y/o amarillo reflejante,
|  |  |  | SUMA DE HOJA |  |  |  | 441000 | [9 empty] | 22510 |  | 463510
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 | [5 empty] | 2884792.28 |  | 1241049.83 |  | 2078234.96 |  | 6733676.67
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 | [5 empty] | 461566.7648 |  | 198567.9728 |  | 332517.5936 |  | 1077388.2672
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 | [5 empty] | 3346359.0448 |  | 1439617.8028 |  | 2410752.5536 |  | 7811064.9372
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 7 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. P.U.O.T. (incluye: especificación
particular y general).
MURO DE PROETCCIÓN
2.1 |  | Trazo y nivelación de área a intervenir; Incluye: | 960 | m2 |  |  |  |  | 960 | 4905.6 | [8 empty] | 960 | 4905.6
material, mano de obra, herramienta, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
2.2 |  | Excavación en material tipo "b" con uso de maquinaria | 392 | m3 |  |  |  |  | 392 | 53453.12 | [8 empty] | 392 | 53453.12
retroexcavadora, hasta una profundidad máxima de
0.80 m con un ancho de 1.10 m, inc. trazo con cal,
verificación de niveles, afine de taludes, fondos y
traspaleo del material a un costado de la zanja.
(incluye: especificación particular y general).
2.3 |  | Plantilla de concreto hecho en obra, Fc 100 kg/cm2, de | 960 | m2 |  |  |  |  | 960 | 259075.2 | [8 empty] | 960 | 259075.2
5 cm de espesor, incluye: Material, mano de obra,
herramienta, equipo, limpieza del lugar de trabajo, y
todo lo necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
2.4 |  | Suministro y habilitado de acero de refuerzo del #3, | 23030.8 | kg |  |  |  |  | 10000 | 392400 | 13030.8 | 511328.59 | [6 empty] | 23030.8 | 903728.59
incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo,
limpieza del lugar de trabajo, y todo lo necesario para
su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
2.5 |  | Cimbra Y Des cimbra metálica para muro de | 3200 | m2 | [6 empty] | 3200 | 179808 | [6 empty] | 3200 | 179808
contención, a base de lamina negra lisa de 3´x10´ (ft),
con bastidor de perfil pc de 2"x2", en marco de sección
de muro y 2 travesaños intermedios (a cada 0.75 m
promedio), incluye; mano de obra, herramienta, equipo
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [5 empty] | 709833.92 |  | 691136.59 | [7 empty] | 1400970.51
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 691136.59 |  | 2884792.28 |  | 1241049.83 |  | 2078234.96 |  | 8134647.18
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 110581.8544 |  | 461566.7648 |  | 198567.9728 |  | 332517.5936 |  | 1301543.5488
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 801718.4444 |  | 3346359.0448 |  | 1439617.8028 |  | 2410752.5536 |  | 9436190.7288
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 8 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
y todo lo necesario para su correcta ejecución.
(incluye: especificación particular y general).
2.6 |  | Colado de concreto hidráulico MR= 42.5 en muro de | 448 | m3 | [6 empty] | 448 | 66442.88 | [6 empty] | 448 | 66442.88
contención, en secciones de 3.05 m (10 ft), incluye;
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecución. (concreto suministrado
por municipio). (incluye: especificación particular y
general).
2.7 |  | Camisa a base de tubo de 4" de pvc a cada 10 metros | 160 | pza | [6 empty] | 160 | 2326.4 | [6 empty] | 160 | 2326.4
en muro de contención a nivel de asfalto para desague
de pista, incluye: Material, mano de obra, herramienta,
equipo, limpieza del lugar de trabajo, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
2.8 |  | Relleno de elementos de cimentación con material | 82 | m3 | [6 empty] | 82 | 16523.82 | [6 empty] | 82 | 16523.82
seleccionado producto de la excavación, compactado
en capas no mayores de 20 cm. de espesor, Incluye:
incorporación de humedad. (incluye: especificación
particular y general).
CARRIL DE RETORNO
PRELIMINARES
3.1.1 |  | Trazo y nivelación de área a intervenir; Incluye: | 2686.06 | m2 | [10 empty] | 2686.06 | 13725.77 |  |  | 2686.06 | 13725.77
material, mano de obra, herramienta, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
3.1.2 |  | Despalme por medios mecánicos, para albergar | 941.69 | m3 | [10 empty] | 941.69 | 19737.82 |  |  | 941.69 | 19737.82
terracerias para mejoramiento de terreno, hasta una
profundidad promedio de 0.35 m, incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [7 empty] | 85293.1 |  |  |  | 33463.59 |  |  |  | 118756.69
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 1274513.42 |  | 2078234.96 |  | 8253403.87
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 203922.1472 |  | 332517.5936 |  | 1320544.6192
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 1478435.5672 |  | 2410752.5536 |  | 9573948.4892
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 9 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
3.1.3 |  | Corte por medios mecánicos, para albergar | 470.36 | m3 | [10 empty] | 470.36 | 17233.99 |  |  | 470.36 | 17233.99
terracerias para mejoramiento de terreno, hasta una
profundidad promedio de 1.00 m, incluye: material,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
3.1.4 |  | Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de | 1835.66 | m3 | [10 empty] | 1835.66 | 99584.56 |  |  | 1835.66 | 99584.56
material producto de excavación, demoliciones, en
camión, hasta una distancia promedio de 5 km.
(incluye: especificación particular y general).
3.1.5 |  | Limpieza durante y final de obra, incluye; mano de | 2686.06 | m2 | [10 empty] | 2686.06 | 18104.04 |  |  | 2686.06 | 18104.04
obra, equipo, herramientas, y todo lo necesario para
su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
TERRACERIAS
3.2.1 |  | Tratamiento de terreno natural para formar un piso | 2686.06 | m2 | [10 empty] | 2686.06 | 114587.32 |  |  | 2686.06 | 114587.32
compacto en un espesor de 20 cm, incluye; afine, sin
escarificar, incorporación de humedad, eliminando las
particulas mayores a 3" y compactado al 95% de su
PVSM determinado mediante las pruebas PROCTOR
o AASHTO según se requiera. Supervisión y
laboratorio sólo checarán y recibirán tramos
completos en caso de ser calles aisladas. (incluye:
especificación particular y general).
3.2.2 |  | Suministro de matacan de 2" - 8", espesor de 0.30 m, | 537.21 | m3 | [10 empty] | 537.21 | 118605.22 |  |  | 537.21 | 118605.22
libre de particulas finas incluye; suministro, acarreos
dentro de la obra necesarios para su correcta
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 368115.13 |  |  |  | 368115.13
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 1642628.55 |  | 2078234.96 |  | 8621519
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 262820.568 |  | 332517.5936 |  | 1379443.04
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 1905449.118 |  | 2410752.5536 |  | 10000962.04
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 10 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
ejecución. (incluye: especificación particular y
general).
3.2.3 |  | Tratamiento de matacan de 2"- 8" para zona de corte, | 537.21 | m3 | [10 empty] | 537.21 | 19672.63 |  |  | 537.21 | 19672.63
incluye: afine, escarificación, incorporación de
humedad, bandeo hasta lograr su acomodo y
compactado al 95% de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
3.2.4 |  | Suministro de sub-base hidráulica, espesor de 0.15 m, | 523.78 | m3 | [10 empty] | 523.78 | 82474.4 |  |  | 523.78 | 82474.4
incluye: solo suministro puesto en obra medido suelto,
de acuerdo a las normas vigentes S.C.T., A.S.T.M., Y
NMX. (incluye: especificación particular y general).
3.2.5 |  | Tratamiento de sub-base hidráulica, incluye: afine, | 402.91 | m3 | [10 empty] | 402.91 | 36797.77 |  |  | 402.91 | 36797.77
escarificación, incorporación de humedad y
compactado al 100 % de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
3.2.6 |  | Suministro de base hidráulica triturada, espesor de | 698.37 | m3 | [10 empty] | 698.37 | 249234.29 |  |  | 698.37 | 249234.29
0.20 m, incluye: solo suministro puesto en obra medido
suelto, de acuerdo a las normas vigentes S.C.T.,
A.S.T.M., Y NMX. (incluye: especificación particular y
general).
3.2.7 |  | Tratamiento de base hidráulica triturada, incluye: afine, | 537.21 | m3 | [10 empty] | 537.21 | 64814.39 |  |  | 537.21 | 64814.39
escarificación, incorporación de humedad y
compactado al 100 % de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 452993.48 |  |  |  | 452993.48
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2095622.03 |  | 2078234.96 |  | 9074512.48
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 335299.5248 |  | 332517.5936 |  | 1451921.9968
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 2430921.5548 |  | 2410752.5536 |  | 10526434.4768
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 11 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
3.2.8 |  | Impregnacion de la base con emulsion asfaltica de | 2686.06 | m2 | [10 empty] | 2686.06 | 61994.26 |  |  | 2686.06 | 61994.26
rompimiento lento a razon de 1.2 a 1.5 lt/m2. Incluye
limpieza de superficie. (incluye: especificación
particular y general).
3.2.9 |  | Poreo a base de arena n° 8 en proporcion de 6 a 8 | 2686.06 | m2 | [10 empty] | 2686.06 | 6016.77 |  |  | 2686.06 | 6016.77
lt/m2, incluye; suministro, acarreos dentro de la obra
necesarios para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
CARPETA ASFALTICA
3.3.1 |  | Riego de liga a base de emulsión asfáltica rr-2k de | 2686.06 | m2 | [12 empty] | 2686.06 | 22992.67 | 2686.06 | 22992.67
acuerdo a normas s.c.t. vigentes (0.3 a 0.5) lts/m2, el
cual podrá variar en función de las condiciones de la
superficie por tender. (incluye: especificación
particular y general).
3.3.2 |  | Suministro y colocación de carpeta asfáltica elaborado | 2686.06 | m2 | [12 empty] | 2686.06 | 566248.31 | 2686.06 | 566248.31
en planta, con cemento asfaltico ac-20 y agregado
triturado calizo total máximo de 3/4" a finos de 4.0 cms
de espesor compactados, 100% de su p.v.s.m., de
acuerdo a las normas vigentes de la s.c.t. incluye
limpieza del tramo. (incluye: especificación particular y
general).
GRADAS
PRELIMINARES
4.1.1 |  | Trazo y nivelación de área a intervenir; Incluye: | 1000 | m2 | [10 empty] | 1000 | 5110 |  |  | 1000 | 5110
material, mano de obra, herramienta, y todo lo
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 73121.03 |  | 589240.98 |  | 662362.01
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2168743.06 |  | 2667475.94 |  | 9736874.49
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 346998.8896 |  | 426796.1504 |  | 1557899.9184
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 2515741.9496 |  | 3094272.0904 |  | 11294774.4084
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 12 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
4.1.2 |  | Corte por medios mecánicos, para albergar | 300 | m3 | [10 empty] | 300 | 10992 |  |  | 300 | 10992
terracerias para mejoramiento de terreno, hasta una
profundidad promedio de 1.00 m, incluye: material,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
4.1.3 |  | Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de | 390 | m3 | [10 empty] | 390 | 21157.5 |  |  | 390 | 21157.5
material producto de excavación, demoliciones, en
camión, hasta una distancia promedio de 5 km.
(incluye: especificación particular y general).
4.1.4 |  | Limpieza durante y final de obra, incluye; mano de | 1000 | m2 | [10 empty] | 1000 | 6740 |  |  | 1000 | 6740
obra, equipo, herramientas, y todo lo necesario para
su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
TERRACERIAS
4.2.1 |  | Tratamiento de terreno natural para formar un piso | 1000 | m2 | [10 empty] | 1000 | 42660 |  |  | 1000 | 42660
compacto en un espesor de 20 cm, incluye; afine, sin
escarificar, incorporación de humedad, eliminando las
particulas mayores a 3" y compactado al 95% de su
PVSM determinado mediante las pruebas PROCTOR
o AASHTO según se requiera. Supervisión y
laboratorio sólo checarán y recibirán tramos
completos en caso de ser calles aisladas. (incluye:
especificación particular y general).
4.2.2 |  | Suministro de matacan de 2" - 8", espesor de 0.30 m, | 300 | m3 | [10 empty] | 300 | 66234 |  |  | 300 | 66234
libre de particulas finas incluye; suministro, acarreos
dentro de la obra necesarios para su correcta
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 147783.5 |  |  |  | 147783.5
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2316526.56 |  | 2667475.94 |  | 9884657.99
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 370644.2496 |  | 426796.1504 |  | 1581545.2784
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 2687170.8096 |  | 3094272.0904 |  | 11466203.2684
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 13 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
ejecución. (incluye: especificación particular y
general).
4.2.3 |  | Tratamiento de matacan de 2"- 8" para zona de corte, | 300 | m3 | [10 empty] | 300 | 10986 |  |  | 300 | 10986
incluye: afine, escarificación, incorporación de
humedad, bandeo hasta lograr su acomodo y
compactado al 95% de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
4.2.4 |  | Suministro de base hidráulica triturada, espesor de | 260 | m3 | [10 empty] | 260 | 92788.8 |  |  | 260 | 92788.8
0.20 m, incluye: solo suministro puesto en obra medido
suelto, de acuerdo a las normas vigentes S.C.T.,
A.S.T.M., Y NMX. (incluye: especificación particular y
general).
4.2.5 |  | Tratamiento de base hidráulica triturada, incluye: afine, | 200 | m3 | [10 empty] | 200 | 24130 |  |  | 200 | 24130
escarificación, incorporación de humedad y
compactado al 100 % de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
4.2.6 |  | Impregnacion de la base con emulsion asfaltica de | 1000 | m2 | [10 empty] | 1000 | 23080 |  |  | 1000 | 23080
rompimiento lento a razon de 1.2 a 1.5 lt/m2. Incluye
limpieza de superficie. (incluye: especificación
particular y general).
4.2.7 |  | Poreo a base de arena n° 8 en proporcion de 6 a 8 | 1000 | m2 | [10 empty] | 1000 | 2240 |  |  | 1000 | 2240
lt/m2, incluye; suministro, acarreos dentro de la obra
necesarios para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 153224.8 |  |  |  | 153224.8
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2469751.36 |  | 2667475.94 |  | 10037882.79
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 395160.2176 |  | 426796.1504 |  | 1606061.2464
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 2864911.5776 |  | 3094272.0904 |  | 11643944.0364
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 14 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
CARPETA DE CONCRETO
4.3.1 |  | Tendido de carpeta de concreto hidráulico MR= 42.5 | 1000 | m2 | [10 empty] | 1000 | 148310 |  |  | 1000 | 148310
de 0.1504 m de espesor (6") con un ancho de losa no
mayor de 3.60 m, junta longitudinal con varilla
corrugada de 1/2" de 45 cm @ 60 cm, junta
transversal aserrada a 1/3 del espesor de la losa de
profundidad y la separación entre juntas no mayor de
24 espesores. (concreto suministrado por municipio),
(incluye: especificación particular y general).
4.3.2 |  | Suministro y habilitado de acero de refuerzo del #3 @ | 2795 | kg | [10 empty] | 2795 | 109675.8 |  |  | 2795 | 109675.8
0.40m en ambos sentidos, para retícula para losa de
concreto, incluye: Material, mano de obra,
herramienta, equipo, limpieza del lugar de trabajo, y
todo lo necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
4.3.3 |  | Corte y sellado de juntas en concreto aserrada a 1/3 | 640 | m | [10 empty] | 640 | 16166.4 |  |  | 640 | 16166.4
del espesor de la losa de profundidad, separación
entre juntas no mayor de 22 espesores en ambos
sentidos, colocación de cola de rata 1/4" a una
profundidad de 2.0" aplicacion de Sellador Ultralastic
de 2 componentes catalizado, autonivelante, mca.
Comex. Incluye: aspirado, limpieza, corte, retiro de
exceso, materiales, mano de obra y lo necesario para
su correcta construcción. (incluye: especificación
particular y general).
ÁREA DE EXHIBICIÓN
PRELIMINARES
5.1.1 |  | Trazo y nivelación de área a intervenir; Incluye: | 533.98 | m2 | [10 empty] | 533.98 | 2728.64 |  |  | 533.98 | 2728.64
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 276880.84 |  |  |  | 276880.84
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2746632.2 |  | 2667475.94 |  | 10314763.63
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 439461.152 |  | 426796.1504 |  | 1650362.1808
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 3186093.352 |  | 3094272.0904 |  | 11965125.8108
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 15 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
material, mano de obra, herramienta, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
5.1.2 |  | Despalme por medios mecánicos, para albergar | 186.07 | m3 | [10 empty] | 186.07 | 3900.03 |  |  | 186.07 | 3900.03
terracerias para mejoramiento de terreno, hasta una
profundidad promedio de 0.35 m, incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo
necesario para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
5.1.3 |  | Corte por medios mecánicos, para albergar | 73.61 | m3 | [10 empty] | 73.61 | 2697.07 |  |  | 73.61 | 2697.07
terracerias para mejoramiento de terreno, hasta una
profundidad promedio de 1.00 m, incluye: material,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
5.1.4 |  | Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de | 337.58 | m3 | [10 empty] | 337.58 | 18313.72 |  |  | 337.58 | 18313.72
material producto de excavación, demoliciones, en
camión, hasta una distancia promedio de 5 km.
(incluye: especificación particular y general).
5.1.5 |  | Limpieza durante y final de obra, incluye; mano de | 533.98 | m2 | [10 empty] | 533.98 | 3599.03 |  |  | 533.98 | 3599.03
obra, equipo, herramientas, y todo lo necesario para
su correcta ejecución. (incluye: especificación
particular y general).
TERRACERIAS
5.2.1 |  | Tratamiento de terreno natural para formar un piso | 533.98 | m2 | [10 empty] | 533.98 | 22779.59 |  |  | 533.98 | 22779.59
compacto en un espesor de 20 cm, incluye; afine, sin
escarificar, incorporación de humedad, eliminando las
particulas mayores a 3" y compactado al 95% de su
PVSM determinado mediante las pruebas PROCTOR
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 51289.44 |  |  |  | 51289.44
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2797921.64 |  | 2667475.94 |  | 10366053.07
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 447667.4624 |  | 426796.1504 |  | 1658568.4912
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 3245589.1024 |  | 3094272.0904 |  | 12024621.5612
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 16 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
o AASHTO según se requiera. Supervisión y
laboratorio sólo checarán y recibirán tramos
completos en caso de ser calles aisladas. (incluye:
especificación particular y general).
5.2.2 |  | Suministro de matacan de 2" - 8", espesor de 0.30 m, | 106.79 | m3 | [10 empty] | 106.79 | 23577.1 |  |  | 106.79 | 23577.1
libre de particulas finas incluye; suministro, acarreos
dentro de la obra necesarios para su correcta
ejecución. (incluye: especificación particular y
general).
5.2.3 |  | Tratamiento de matacan de 2"- 8" para zona de corte, | 106.79 | m3 | [10 empty] | 106.79 | 3910.65 |  |  | 106.79 | 3910.65
incluye: afine, escarificación, incorporación de
humedad, bandeo hasta lograr su acomodo y
compactado al 95% de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
5.2.4 |  | Suministro de sub-base hidráulica, incluye: solo | 104.12 | m3 | [10 empty] | 104.12 | 16394.74 |  |  | 104.12 | 16394.74
suministro puesto en obra medido suelto, de acuerdo a
las normas vigentes S.C.T., A.S.T.M., Y NMX.
(incluye: especificación particular y general).
5.2.5 |  | Tratamiento de sub-base hidráulica, incluye: afine, | 80.1 | m3 | [10 empty] | 80.1 | 7476.53 |  |  | 80.1 | 7476.53
escarificación, incorporación de humedad y
compactado al 100 % de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
5.2.6 |  | Suministro de base hidráulica, incluye: solo suministro | 138.83 | m3 | [10 empty] | 138.83 | 49545.65 |  |  | 138.83 | 49545.65
puesto en obra medido suelto, de acuerdo a las
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 100904.67 |  |  |  | 100904.67
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2898826.31 |  | 2667475.94 |  | 10466957.74
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 463812.2096 |  | 426796.1504 |  | 1674713.2384
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 3362638.5196 |  | 3094272.0904 |  | 12141670.9784
|  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | [14 empty] | FORMA AE-03
Licitación No.: MC-2317039-039
|  | Obra: | [14 empty] | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.
[17 empty] | Hoja numero: | 17 | de | 17
CONCEPTOS |  |  |  |  | 2 0 2 3
|  |  | Cantidad | Unidad | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
No. | Espec. | Descripción | de obra |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
normas vigentes S.C.T., A.S.T.M., Y NMX. (incluye:
especificación particular y general).
5.2.7 |  | Tratamiento de base hidráulica, incluye: afine, | 106.79 | m3 | [10 empty] | 106.79 | 12884.21 |  |  | 106.79 | 12884.21
escarificación, incorporación de humedad y
compactado al 100 % de su PVSM determinado
mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según
se requiera. Supervisión y laboratorio sólo checarán y
recibirán tramos completos. (incluye: especificación
particular y general).
5.2.8 |  | Impregnacion de la base con emulsion asfaltica de | 533.98 | m2 | [10 empty] | 533.98 | 12324.26 |  |  | 533.98 | 12324.26
rompimiento lento a razon de 1.2 a 1.5 lt/m2. Incluye
limpieza de superficie. (incluye: especificación
particular y general).
5.2.9 |  | Poreo a base de arena n° 8 en proporcion de 6 a 8 | 533.98 | m2 | [10 empty] | 533.98 | 1196.12 |  |  | 533.98 | 1196.12
lt/m2, incluye; suministro, acarreos dentro de la obra
necesarios para su correcta ejecución. (incluye:
especificación particular y general).
CARPETA ASFALTICA
5.3.1 |  | Riego de liga a base de emulsión asfáltica rr-2k de | 533.98 | m2 | [12 empty] | 533.98 | 4570.87 | 533.98 | 4570.87
acuerdo a normas s.c.t. vigentes (0.3 a 0.5) lts/m2, el
cual podrá variar en función de las condiciones de la
superficie por tender. (incluye: especificación
particular y general).
5.3.2 |  | Suministro y colocación de carpeta asfáltica elaborado | 533.98 | m2 | [12 empty] | 533.98 | 112568.32 | 533.98 | 112568.32
en planta, con cemento asfaltico ac-20 y agregado
triturado calizo total máximo de 3/4" a finos de 4.0 cms
de espesor compactados, 100% de su p.v.s.m., de
acuerdo a las normas vigentes de la s.c.t. incluye
limpieza del tramo. (incluye: especificación particular y
general).
|  |  |  | SUMA DE HOJA | [11 empty] | 26404.59 |  | 117139.19 |  | 143543.78
|  |  |  | ACUMULADO |  | 5110 |  | 524489.6 |  | 709833.92 |  | 776429.69 |  | 2884792.28 |  | 2925230.9 |  | 2784615.13 |  | 10610501.52
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |  |  |  | 16% IVA |  | 817.6 |  | 83918.336 |  | 113573.4272 |  | 124228.7504 |  | 461566.7648 |  | 468036.944 |  | 445538.4208 |  | 1697680.2432
ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA.- APODERADO LEGAL |  |  |  | TOTAL |  | 5927.6 |  | 608407.936 |  | 823407.3472 |  | 900658.4404 |  | 3346359.0448 |  | 3393267.844 |  | 3230153.5508 |  | 12308181.7632